Утверждаю

Директор МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска"

_______________ О.И.Бережная

"___"___________ 2023г.

П Л А Н

мероприятий «Дорожная карта»

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ "Лицей №7 г. Черняховска"  в 2023 -  2024 уч.году

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году |
| 1.1 | Проведение анализа и подготовка отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" | Июль - сентябрь 2023 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 1.2. | Участие в серии он-лайн семинаров (вебинаров) по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2023/24 уч.году по 14 предметам, проводимых ФИПИ | Согласно графику | Учителя - предметники |
| 1.3. | Организация и проведение совещаний при заместителе директора на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2023 году» | Октябрь- ноябрь 2023 г. | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П. |
| 1.4. | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения), установленных категорий «зон риска» | Сентябрь - октябрь 2023 | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., Чеповая Л.П. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, направленной на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11. | До сентября 2023 г. | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 2.2 | Участие в федеральных исследованиях (при условии попадания в выборку); участие в ВПР, НИКО ,ПИЗА, ФГ-8. | Сентябрь - ноябрь 2023 | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 2.3 | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | В течение 2022-2023 уч. г. | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 2.4. | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ) | Март 2023 г. | Учителя организаторы |
| 2.5. | Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ | Март 2023 г. | Учителя организаторы |
| 2.6. | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов | Май 2023 г. | Учителя организаторы |
| 2.7. | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах, как условия допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки | 14.02.2024 13.03.2024 15.04.2024 | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 2.8. | Проведение итогового сочинения (изложения) по литературе в 11 классах как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительные сроки | 6 декабря 2023 г. 07 февраля 2024 г. 10 апреля 2024 г. | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 2.9. | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике (и др.предметам по необходимости) обучающихся 9,11 классов | По отдельному графику | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П. |
| Меры, направленные на повышение качества образования |
| 3.1 | Проведение мониторинга оценки качества общего образования в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" | В течение 2023-2024 уч. г. | Бережная О.И. |
| 3.2 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9 | Согласно приказу УО | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П. |
| 3.3 | Участие в региональном тренировочном экзамене по математике с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | 20.03.2024 | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя математики |
| 3.4 | Участие в региональном тренировочном экзамене по иностранным языкам (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | 19.04.2024 | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя английского языка |
| 3.5 | Участие в региональных тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ по английскому языку, информатике и ИКТ, обществознанию | Март-май 2023 г. | Хроменок Ю.В., Яснопольская Л.П., учителя |
| Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области |
| 4.1 | Приказ «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" в 2023-24 уч. году» | Сентябрь 2023 | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П. |
| 4.2 | Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения) в Черняховском городском округе в 2023 – 2024 учебном году» | Ноябрь 2022 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 4.3 | Приказ «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" в 2024 году» | Февраль, март, май 2024 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П. |
| 4.4 | Приказ «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" в 2024 году» | Май 2024г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П. |
| 4.5 | Приказ управления образования «Об утверждении состава организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | май-июль, сентябрь 2024 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 4.6 | Приказы управления образования о проведении тренировочных и пробных экзаменов в Черняховском муниципальном округе | декабрь-май 2024 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11 |
| 5.1 | Подготовка документов для оплаты труда педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 2024 году | По окончании экзаменов | Учителя организаторы |
| Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/2024 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2023 г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.2 | Предоставление в управление образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11: - в марте – апреле - в сентябре | Май 2024 г. До 20 августа 2024 г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.3 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, внесение данных сведений в РИС ГИА: - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - членов предметных комиссий; - членов предметных подкомиссий; - членов конфликтной комиссии. | Ноябрь 2023 г. - май 2024 г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.4 | Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки | Февраль 2024 г., март 2024 г., май 2024 г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.5. | Техническое дооснащение ППЭ | В течение 2023-2024 уч. года | Яснопольская Л.П. |
| 6.6 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья: - оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ, - планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ, - предоставление в Министерство образования КО информации об условиях и необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ | в период подготовки и проведения ГИА | Яснопольская Л.П. |
| 6.7. | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март-май 2024 г. | Яснопольская Л.П., учителя-предметники |
| 6.8. | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | В период проведения ГИА | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.9. | Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с графиком: - об образовательных организациях, выпускниках текущего года; об аудиторном фонде; - о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА; - о работниках ППЭ | в соответствии с графиком | Хроменок Ю.В. |
| 6.10. | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и пауки | по мере получения материалов | Хроменок Ю.В. |
| 6.11 | Обучение участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | До марта 2024 г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П., учителя |
| 6.12 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России | март-сентябрь 2024 г. | Яснопольская Л.П. |
| 6.13 | Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | 06 декабря 2023 г. 07 февраля 2024г. 10 апреля 2024г. | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
| 6.14 | Участие в тренировочных региональных и федеральных мероприятиях: - по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов, - актуальных технологий печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов, - технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | По расписанию Рособрнадзора | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П |
|  | Предоставление в Управление образования оперативной информации: - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине; - об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА. | В день проведения ГИА | Хроменок Ю.В. Яснопольская Л.П. |
| Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов, участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11 |
| 7.1. | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | По мере проведения | Хроменок Ю.В., учителя |
| 7.2. | Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | По мере проведения | Хроменок Ю.В., учителя |
| 7.3. | Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2024 года | Сентябрь-октябрь 2023 г. | Хроменок Ю.В., Янопольская Л.П., учителя |
| 7.4. | Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах КОИРО | Март- апрель 2024 г. | Хроменок Ю.В., Янопольская Л.П., учителя |
| 7.5. | Участие в обучении и получение сертификатов: - членов ГЭК | Февраль-май 2024 г. | Хроменок Ю.В., Янопольская Л.П., учителя |
| 7.6. | Участие в обучении для общественных наблюдателей | Март-май 2024 г. | Родители |
| 7.7. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | Май 2024 г. | Хроменок Ю.В., Янопольская Л.П., учителя |
| 7.8. | Участие в обучении организаторов и технических специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с технологией «Печать КИМ в ППЭ», по работе с программным обеспечением, по комплектованию КИМ с индивидуальными комплектами и прочее | До 15 мая 2024 г. | Хроменок Ю.В., Янопольская Л.П., учителя |
| 8. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11 |
| 8.1. | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ЕГЭ | В течение 2022-2023 уч. года | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.2. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | В течение 2022-2023 уч. года | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.3. | Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2023 году (через СМИ, сайт ОО, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области http://www.ege.baltinform.ru, | До ноября 2022 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.4. | Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2023 году (в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки) | Октябрь 2022 – апрель 2023 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.5. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт http://ege.baltinform.ru/: - выпускников текущего года; - выпускников прошлых лет. | сентябрь 2022 г. | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.6. | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года - с результатами ГИА-9, ГИА-11; - с решениями ГЭК и председателя ГЭК; -с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения ГИА | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 8.7. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2022 г. - сентябрь 2023 г. | Хроменок Ю.В. Ковалёва К.В. |
| 8.8. | Ведение рубрики «ГИА-2023» по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте | Сентябрь 2022 – сентябрь 2023 г. | Хроменок Ю.В. Ковалёва К.В. |
| 8.9. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | В период подготовки и проведения ГИА | Хроменок Ю.В. |
| 8.10. | Распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в МАОУ "Лицей № 7 г. Черняховска" | В течение учебного года | Хроменок Ю.В. |
| 8.11. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА-9 и ГИА-11, учителей-предметников | В период подготовки и проведения ГИА | Хроменок Ю.В. Щеголева Н.В. Дацко Н.Л. |
| 8.12. | Участие в акциях («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | В период подготовки и проведения ГИА | Хроменок Ю.В. Классный руководитель |
| 8.13. | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями | Февраль 2023 г. | Родители |
| 9. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 |
| 9.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11: - проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями) | В период подготовки и проведения ГИА | Хроменок Ю.В. |
| 9.2. | Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе: - осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 | В период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Бережная О.И. Хроменок Ю.В. |
| 9.3. | Мониторинг мер, направленных на организацию работы с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска» | Сентябрь 2022 -май 2023 г. | Хроменок Ю.В. учителя |