Приложение к приказу

управления образования

от 27.09.2023г. №169/3

**П Л А Н**

**мероприятий «Дорожная карта»**

**по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2023/ 2024 учебном году**

| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Срок** | **Ответственные** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Аналитическая деятельность по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году**
 |
| 1.1 | Проведение анализа и подготовка отчета по итогам ГИА-9 и ГИА-11 2023 года в Черняховском муниципальном округе | июль -сентябрь 2023 г. | Управление образования(Камышова М.Г.), руководители ОО |
| 1.2 | Подготовка информации об итогах проведения ГИА-9 и ГИА-11 за 2023 год в публичный доклад Заместителя главы администрации-начальника управления образования | июль-август 2023 г. | Управление образования(Камышова М.Г.) |
| 1.3 | Подготовка аналитических отчетов председателями районных методических объединений (РМО), анализ критериев оценивания и результатов выполнения экзаменационных заданий, работа предметных секций на августовской конференции | июль-август 2023 г. | Управление образования (Степанова Н.В.)Руководители РМО |
| 1.4 | Участие в серии он-лайн семинаров (вебинаров) по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ГИА в 2023/24 уч.году по 14 предметам, проводимых ФИПИ | согласно графику | Руководители РМО, члены предметных комиссий |
| 1.5 | Организация и проведение совещаний с руководителями ОО на тему «Анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году. Задачи по подготовке обучающихся 9 и 11(12) классов к ГИА в 2024 году» | октябрь-ноябрь 2023 г. | Управление образования(Камышова М.Г.) |
| 1.6 | Отчёт администрации ОО о принимаемых мерах по подготовке обучающихся 9-х классов, не сдавших ОГЭ в основной период, для сдачи ОГЭ в сентябрьский период по трём предметам | июнь -август 2023 г. | Управление образования,администрация МАОУ СОШ №6  |
| 1.7 | Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) установленных категорий «зон риска» | сентябрь 2023г. | Камышова М.Г., руководитель РМО учителей русского языка и литературы  |
| 1. **Меры по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 2.1 | Организация индивидуальной работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем и среднем общем образовании, направленной на устранение пробелов в знаниях и успешное прохождение ГИА-9, ГИА-11 в сентябрьский период (при наличии).  | до сентября 2023 г.  | администрация ОО |
| 2.2 |  Участие в федеральных (региональных) исследованиях ПИЗА, ФГ-8 | сентябрь-ноябрь 2023г. | Управление образования(Камышова М.Г.), администрация ОО |
| 2.3 | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными, региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2023-2024 уч. г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В., администрация ОО |
| 2.4 | Участие в информационно-методических семинарах для методистов муниципальных органов управления образованием региона по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023-2024 уч. г. | Управление образования (Степанова Н.В.)руководители ОО |
| 2.5 | Участие в обучающих семинарах-практикумах для учителей-предметников по результатам ГИА-9, ГИА-11 | Август – октябрь 2023 г. | Степанова Н.В., руководители РМО |
| 2.6 | Участие в курсовой подготовке руководителей и заместителей руководителей ОО, показавших низкие результаты по итогам ГИА-9, ГИА-11 (по запросу МО) | согласно графику | Степанова М.Г., Камышова М.Г., администрация ОО администрация ОО |
| 2.7 | Участие в тренировке по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов  | 15 мая 2024 г. | Степанова Н.В. Камышова М.Г.администрация ОО |
| 2.8 | Участие в тренировке по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») и информатике и ИКТ | согласно графику | Степанова Н.В. Камышова М.Г. |
| 2.9 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как условия допуска к ГИА-9 в основной и дополнительные сроки  | 14 февраля 2024 г.13 марта 2024 г.15 апреля 2024 г..  | Камышова М.Г. администрация ОО |
| 2.10 | Проведение итогового сочинения (изложения) по литературе в 11 классах как условия допуска к ГИА-11 в основной и дополнительные сроки  | 6 декабря 2023 г.07 февраля 2024 г.10 апреля 2024 г. | Камышова М.Г. администрация ОО |
| 2.11 | Организация и проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике (и др.предметам по необходимости) обучающихся 9,11 классов | по отдельному графику | Степанова Н.В. Камышова М.Г. администрация ОО |
| 1. **Меры, направленные на повышение качества образования**
 |
| 3.1 | Проведение мониторинга оценки качества общего образования в Черняховском муниципальном округе  | согласно приказу МО КО | Камышова М.Г., Степанова Н.В.,администрация ОО |
| 3.2 | Участие в региональном тренировочном мероприятии по организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как допуска к ГИА-9  | согласно приказу МО КО | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 3.3 | Участие в региональном тренировочном экзамене по математике с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ в полном формате (включая модуль «Геометрия») | 20 марта 2024г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 3.4 | Участие в региональном тренировочном экзамене по иностранным языкам (раздел «Говорение») с участием обучающихся 9-х классов в форме ОГЭ | 19 апреля 2024г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В |
| 3.5 | Участие в региональных тренировочных экзаменах в форме ЕГЭ - ОГЭ по отдельным предметам | согласно приказу МО КО | Камышова М.Г., Степанова Н.В,руководители ОО |
| 1. **Разработка и утверждение нормативных правовых, локально-распорядительных актов, обеспечивающих проведение ГИА на территории Калининградской области**
 |
| 4.1 | Подготовка распорядительных документов муниципального уровня, регламентирующих проведение ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе в 2023/24 уч. году | сентябрь 2023 г.- сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 4.2 | Приказ управления образования «Об утверждении плана мероприятий «дорожной карты» по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2023/24 уч. году» | сентябрь 2023 г. | Камышова М.Г. |
| 4.3 | Приказ управления образования «О проведении итогового сочинения (изложения) в Черняховском муниципальном округе в 2023/2024 учебном году» | Ноябрь 2023 г. | Камышова М.Г. |
| 4.4 | Приказ управления образования «Об утверждении состава территориальных экзаменационных подкомиссий государственной экзаменационной комиссии Черняховского муниципального округа для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2024 году» | январь -март 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.5 | Приказ управления образования «Об утверждении перечня ППЭ и состава их руководителей для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | февраль-март 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.6 | Приказ управления образования «О проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | февраль,март, апрель 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.7 | Приказ управления образования «Об утверждении состава территориальной конфликтной подкомиссии для организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском муниципальном м округе в 2024 году» | Март 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.8 | Приказ управления образования «О назначении ответственных лиц за получение экзаменационных материалов в РЦОИ и доставки их в пункты проведения экзаменов в 2024 году в Черняховском муниципальном округе»  | май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.9 | Приказ управления образования «Об организации проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2024 году»: | май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.10 | Приказ управления образования «Об утверждении пунктов проверки экзаменационных работ участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме ОГЭ и ГВЭ в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.11 | Приказ управления образования «О распределении между пунктами проведения экзаменов участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме в Черняховском муниципальном округе в 2024 году»: | май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.12 | Приказ управления образования «Об утверждении руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, ассистентов для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | май - июнь, сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.13 | Приказ управления образования «Об утверждении состава организаторов и работников ППЭ при проведении ГИА в форме ОГЭ и ГВЭ в Черняховском муниципальном округе в 2024 году» | май-июль,сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 4.14 | Приказы управления образования о проведении тренировочных и пробных экзаменов в Черняховском муниципальном округе | декабрь-май 2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В. |
| 4.15 | Приказ управления образования «Об утверждении составов территориальных предметных подкомиссий для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам основного общего образования в 2024 году в Черняховском муниципальном округе» | май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 1. **Финансовое обеспечение проведения ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 5.1 | Подготовка документов для оплаты труда педагогическим работникам за организацию и проведение ГИА-11 и ГИА-9 в 2023/24 учебном году  | по окончании экзаменов | Руководители ППЭ. |
| 1. **Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ГИА**
 |
| 6.1 | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/24 учебном году из числа:- выпускников ОО текущего учебного года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 1 декабря 2023 г. | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 6.2 | Предоставление в управление образования информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11: | май 2024 г. | Руководители ОО |
| 6.3 | Предоставление в РЦОИ информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023/24 учебном году | до 15 мая 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 6.4 | Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11, внесение данных сведений в РИС ГИА:- членов ГЭК;- руководителей ППЭ; - организаторов ППЭ;- технических специалистов ППЭ;- членов предметных комиссий;- членов предметных подкомиссий;- членов конфликтной комиссии. | ноябрь 2023 г. -апрель-май 2024 г. | Камышова М.Г. |
| 6.5 | Подготовка к проведению итогового собеседования по русскому языку в 9 классах как условия допуска к ГИА-9 в основной срок, в дополнительные сроки | февраль 2024 г. март 2024 г.апрель 2024 г. | Камышова М.Г.,администрация ОО |
| 6.6 | Техническое дооснащение ППЭ | в течение 2023-2024 уч. года | Степанова Н.В., администрация ОО |
| 6.7 | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», администрацией ЦРБ Черняховского округа, АО «Янтарьэнерго», УМВД России по Черняховскому муниципальном округу, по вопросам обеспечения проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе в 2023/24 учебном году | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г. |
| 6.8 | Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья:- оборудование аудиторий ППЭ необходимыми техническими средствами с учетом индивидуальных особенностей выпускников с ОВЗ,- планирование аудиторного фонда ППЭ с учетом специальной рассадки для выпускников с ОВЗ,- предоставление в Министерство образования КО информации об условиях и необходимости присутствия ассистентов в аудиториях для выпускников с ОВЗ  | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 6.9 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») | март-май 2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В. |
| 6.10 | Организация и проведение ГИА-9, ГИА-11 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.11 | Привлечение граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | в период проведения ГИА | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.12 | Внесение сведений в РИС ГИА в соответствии с графиком:- об образовательных организациях, выпускниках текущего года;об аудиторном фонде;- о форме ГИА, сведений об участниках ГИА с указанием перечня предметов, выбранных для сдачи ГИА;- о работниках ППЭ | в соответствии с графиком  | Камышова М.Г.,ответственные в ОО |
| 6.13 | Получение и выдача экзаменационных материалов для проведения ГИА-9 в сроки, устанавливаемые Федеральной службой по надзору в сфере образования и пауки | по мере получения материалов | Камышова М.Г.,Члены ГЭК |
| 6.14 | Проведение ГИА-9 и ГИА-11 в сроки, устанавливаемые приказами Минпросвещения России | март-сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В.руководители ОО |
| 6.15 | Передача уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА-11 | в период проведения ГИА | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.16 | Обучение участников ГИА-9 и ГИА-11 по технологии проведения ГИА и правилам заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ. | январь- апрель 2024 г. | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.17 | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами в досрочный период для участников ГИА-9 и ГИА-11 следующих категорий (в случае необходимости): - участники, имеющие право на сдачу ГИА в досрочный период;- участники с ограниченными возможностями здоровья | до декабря2023 г. | Камышова М.Г.,администрация ОО |
| 6.18 | Подготовка заявки на обеспечение экзаменационными материалами участников ГИА-9 и ГИА-11  | до февраля 2024 г. | Камышова М.Г.,администрация ОО |
| 6.19 | Участие в апробации технологии передачи экзаменационных материалов по сети «Интернет»  | согласно приказу МО КО | Камышова М.Г.,Степанова Н.В. |
| 6.20 | Участие в написание итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 | 6 декабря 2023 г.07 февраля 2024 г.10 апреля 2024 г. | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.21 | Участие в тренировочных региональных и федеральных мероприятиях:- по применению актуальных технологий для проведения ЕГЭ с участием обучающихся 11-х классов,- актуальных технологий печати экзаменационных материалов в аудитории ППЭ с участием обучающихся 11-х классов,- технологии проведения ЕГЭ по иностранным языкам (английский язык, раздел «Говорение») без участия обучающихся 11-х классов | по расписанию Рособрнадзора | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.23 | Предоставление в Министерство образования КО оперативной информации:- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не явившихся на экзамен по уважительной причине;- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, не завершивших экзамен по уважительной причине;- об участниках ГИА-9 и ГИА-11, удаленных за нарушение порядка проведения ГИА. | в день проведения ГИА | Камышова М.Г.,Степанова Н.В. |
| 6.24 | Организация, подготовка и проведение ГИА-9 в сентябре 2023 года  | август-сентябрь 2024 г.  | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 6.25 | Организация приема заявлений для участия в ГИА-11 выпускников прошлых лет (ВПЛ) | ноябрь-январь 2023/24 уч.года | Управление образования (Степанова Н.В.) |
| 1. **Мероприятия по формированию муниципальной информационной системы**
 |
| 7.1 | Сбор информации от ОО для разработки нормативной базы проведения ГИА-9 и ГИА-11 в общеобразовательных организациях Черняховского муниципального округа в 2024 году (организаторы ППЭ) | январь 2024 г. | Камышова М.Г., |
| 7.2 | Осуществление контроля за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11 в Калининградской области | в период проведения ГИА | Камышова М.Г.,Степанова Н.В.,Члены ГЭК,общественные наблюдатели |
| 7.3 | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | ноябрь 2023 г. | Камышова М.Г. |
| 7.4 | Сведения об участниках проведения итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 г. | Камышова М.Г. |
| 7.5 | Сведения об участниках основного периода ГИА всех категорий с указанием перечня общеобразовательных предметов, выбранных для сдачи ГИА, сведения о форме ГИА | февраль 2024 г. | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 7.6 | Сведения об участниках итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов или инвалидов | ноябрь 2023 г., январь 2024 г., апрель 2024 г.(в зависимости от даты проведения) | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 7.7 | Сведения об общественных наблюдателях, реквизиты приказа Министерства образования Калининградской области  | не позднее 1 дня до экзамена | Камышова М.Г.,руководители ОО |
| 7.8 | Сведения о членах предметных комиссий | не позднее 2-ух недель до экзамена | Камышова М.Г.,руководители РМО |
| 1. **Мероприятия по организации подготовки и повышении квалификации специалистов,**

**участвующих в проведении ГИА-9 и ГИА-11** |
| 8.1 | Участие во Всероссийских и региональных совещаниях, научно-методических конференциях, семинарах по вопросам ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Управление образованияруководители ОО, руководители РМО |
| 8.2 | Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных федеральными и региональными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | по мере проведения | Управление образованияруководители РМО |
| 8.3 | Участие в федеральных и региональных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА-9 и ГИА-11 | по мере проведения | Управление образования |
| 8.4 | Участие во Всероссийских вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ЕГЭ 2024 года | сентябрь-октябрь 2023 г. | Управление образованияруководители РМО |
| 8.5 | Участие председателей и членов предметных комиссий в обучающих семинарах КОИРО | март-апрель 2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.6 | Участие председателей конфликтных комиссий в обучающих семинарах КОИРО  | май 2024 г. | Управление образованияруководители РМО |
| 8.7 | Участие экспертов региональных предметных комиссий перед проведением основного периода ЕГЭ в обучающих вебинарах по согласованию подходов к оцениванию развернутых ответов участников ЕГЭ | май-июнь 2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В., руководители РМО |
| 8.8 | Участие в обучении и получение сертификатов:- членов ГЭК- руководителей ППЭ- работников ППЭ- технических специалистов ППЭ- членов конфликтных комиссий | февраль-май2024 г. | Камышова М.Г.,Степанова Н.В., руководители РМО, члены ГЭК |
| 8.9 | Направление на обучение учителей-предметников, претендующих на присвоение статуса эксперта (ведущий, старший, основной эксперт) | февраль-май2024 г. | Управление образования. |
| 8.10 | Участие в информационно-методических семинарах для муниципальных методистов по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь 2023 г. -октябрь 2024 г. | Степанова Н.В., администрация ОО. |
| 8.11 | Участие в обучении для общественных наблюдателей | март-май 2024 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 8.12 | Участие в обучении ответственных за ведение баз данных в ОО и МОУО | октябрь-ноябрь 2023 г. | Камышова М.Г. |
| 8.13 | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023/24 учебного года | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 8.14 | Участие в проведении адресного повышения квалификации учителей русского языка и математики, заместителей директоров и директоров школ образовательных организаций, показавших худшие результаты ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году (по запросу МО) | в течение учебного года | Камышова М.Г.,Степанова Н.В., руководители ОО, руководители РМО |
| **9. Организация системы общественного наблюдения при проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2022/23 уч. г.** |
| 9.1 | Проведение информационно-разъяснительной работы о системе общественного наблюдения с использованием официальных порталов ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе, Министерства образования Калининградской области, официальных сайтов МОУО, региональных и местных СМИ | Январь-апрель2024 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 9.2 | Подготовка и организация приема заявлений, регистрации и аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей на досрочный и основной период ГИА-9 и ГИА-11 | январь-апрель 2024 г. | Камышова М.Г. |
| **10. Мероприятия по информационному обеспечению ГИА-9, ГИА-11** |
| 10.1 | Организация информационной работы, направленной на создание положительного имиджа ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023/2024 учебного года | Душакевич И.П.,Камышова М.Г.,Степанова Н.В.,администрация ОО |
| 10.2 | Освещение подготовки к проведению ГИА-9, ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе в СМИ | октябрь 2023-май 2024 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 10.3 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 и ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей) | в течение 2023/2024 учебного года | Камышова М.Г., Степанова Н.В.,администрация ОО |
| 10.4 | Информирование выпускников прошлых лет, о местах регистрации заявлений на сдачу ЕГЭ в 2024 году (через СМИ, сайт управления образования <https://che.gov39.ru/napravleniya-deyatelnosti/obrazovanie>, официальный сайт проведения ЕГЭ в Калининградской области <http://www.ege.baltinform.ru> | ноябрь -декабрь 2023 г. | Управление образования. |
| 10.5 | Проведение родительских собраний в образовательных организациях по вопросам подготовки и проведения ГИА-9, ГИА-11 в 2024 году  | октябрь 2023 –апрель 2024 г. |  Душакевич И.П.,Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.6 | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА-9 и ГИА-11, в том числе через специализированный сайт <http://ege.baltinform.ru/> выпускников текущего года | в течение 2023/2024 учебного года | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.7 | Обеспечение ознакомления выпускников текущего года- с результатами ГИА-9, ГИА-11;- с решениями ГЭК и председателя ГЭК;-с решениями конфликтных комиссий. | в период проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 10.8 | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 | сентябрь 2023 г. - сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.9 | Ведение рубрики «ГИА-2024» по проведению ГИА-9 и ГИА-11 на официальном сайте <https://che.gov39.ru/napravleniya-deyatelnosti/obrazovanie> в Черняховском муниципальном округе | сентябрь 2023 – сентябрь 2024 г. | Камышова М.Г., Степанова Н.В. |
| 10.10 | Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., Степанова Н.В.,администрация ОО |
| 10.11 | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.12 | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году | в период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.13 | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2024 году, размещения соответствующей информации на сайтах ОО | в период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.14 | Распространение справочных материалов по ГИА-9 и ГИА-11 в Черняховском муниципальном округе | в течение учебного года | Камышова М.Г., администрация ОО |
| 10.15 | Организация психологического сопровождения участников ГИА-9 и ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА | администрация ОО  |
| 10.16 | Участие в акциях («ЕГЭ для родителей», «100 баллов для Победы», «Я сдам ЕГЭ!», «Я сдал ЕГЭ!»), встреч с высокобалльниками в целях создания благоприятной атмосферы в период подготовки к ГИА-9 и ГИА-11 | в период подготовки и проведения ГИА | Степанова Н.В., администрация ОО |
| 10.17 | Участие во Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2024г. | Степанова Н.В., руководители ОО |
| **11. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11** |
| 11.1 | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с его участниками и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-9 и ГИА-11:- проведение родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с обучающимися, их родителями (законными представителями) | в период подготовки и проведения ГИА | Душакевич И.П.,Камышова М.Г., руководители ОО |
| 11.2 | Осуществление контроля за ходом проведения ГИА-9 и ГИА-11: | в период подготовки и проведения ГИА | Управление образованияруководители ОО |
| 11.3 | Проведение проверки готовности ППЭ | май 2024г.. | Управление образования |
| 11.4 | Обеспечение соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11, в том числе:- направление уполномоченных представителей в ППЭ, места работы предметных комиссий для осуществления контроля за ходом проведения ГИА-9, ГИА-11 и за соблюдением режима информационной безопасности при проведении ГИА-9, ГИА-11;- осуществление взаимодействия с общественными наблюдателями по вопросам соблюдения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11;- участие в проведении проверки по вопросам нарушения установленных порядков проведения ГИА-9, ГИА-11 | в период проведения ГИА-9, ГИА-11 | Камышова М.Г., Степанова Н.В.Члены ГЭК,руководители ОО |
| 11.5 | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА-9 и ГИА-11 на сайте Министерства образования Калининградской области, в региональных СМИ | в период подготовки и проведения ГИА | Камышова М.Г., руководители ОО |
| 11.6 | Мониторинг мер, направленных на организацию работы в общеобразовательных организациях с выпускниками 9 и 11 классов, включенных в «группу риска» | сентябрь 2023 -май 2024 г. | Камышова М.Г., руководители ОО |